|  |
| --- |
| A logo with a blue map and yellow stars  Description automatically generated  **Komuna e Dragashit**  **Opstina Dragas**  **Municipality of Dragash** |
| **EKIPA ZA PRAVA DECE**  **NACRT PLANA RADA**  **2024 – 2026**  **Matrica akcionog plana** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije** | **Osnovna vrednost** | | | **Privremeni cilj**  **[2025]** | | **Cilj poslednje godine [2026]** | **Rezultat** | |
| **I.** | **Strateški cilj: Unapređenje obuhvata i kvaliteta zdravstvenih usluga za majke i decu** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj dece koju je posetio program kućnih poseta (prijavljen po godinama) | 1000 | | | 1000 | | 1000 | 1000 kućnih poseta dece | |
| **2** | **Indikator:** tepen obuhvata potpunom imunizacijom u opštini Dragaš | 98% | | | 100% | | 100% | Sva deca u opštini Dragaš treba da budu vakcinisana i imunizovana | |
| **3** | **Indikator:** Broj dece identifikovane sa posebnim potrebama |  | | |  | |  | Identifikacija sve dece sa smetnjama u razvoju kroz međusektorsku saradnju Zdravstvo-Obrazovanje-CSR. | |
| **I.1** | **Specifični cilj: Sprovođenje programa kućnih poseta** | | | | | | | | |
| **2** | **Indikator:** Broj kućnih poseta | 1800 | | | 1800 | | 1800 | Realizacija i rana identifikacija dece sa smetnjama u razvoju kroz kućne posete. | |
| **3** | **Indikator:** Broj obučenih zdravstvenih radnika | 25 | | | 25 | | 25 | Obuka tima za kućne posete | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.1.1 | Aktivnosti na podizanju svesti roditelja o značaju pravilne ishrane | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj sprovedenih aktivnosti (broj sesija o pravilnoj ishrani sa majkama, sa fokusom majke u ruralnim sredinama) | |
| I.1.2 | Obuka zdravstvenih radnika za zdravstvenu negu majke i deteta, savetovanje o ishrani beba i male dece i podrška ranom razvoju dece u kućnim posetama | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2000,00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj obučenog osoblja za obavljanje kućnih poseta. | |
| I.1.4 | Podela paketa za novorođenčad u okviru kućnih poseta  ​ | 2024-2026 | 12,500.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj dece koja su dobila higijenskih paketa. (Broj godišnjih rođenja u Dragašu je blizu 250 dece) | |
| I.1.5 | Obeležavanje nedelje dojenja. | 2024-2026 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | - Napravljena izložba, distribucija brošura za podizanje svesti o prednostima i značaju majčinog mleka podeljenih tokom nedelje promocije kao što su: Promocija dojenja putem društvenih mreža/lokalnih medija | |
| I.1.6 | Izrada budžetiranog opštinskog plana za kućne posete (budžet dodeljen u okviru specifičnog zdravstvenog granta) | 2024 | - | - | | - | Opština | GCPM  DZSS | Odobreni opštinski plan za kućne posete.  ​ | |
| I.1.7 | Koordinacija za obezbeđivanje podataka za novorođenčad između regionalne bolnice, matične službe i GCPM-a za potrebe kućnih poseta | 2024 | - | - | | - | Opština | GCPM  Bolnice, Kanc. matične službe | Pružanje informacija iz matične službe (Ministarstvo zdravlja sa zahtevom MUP-u za razmenu podataka), 2 koordinaciona sastanka godišnje.  Kao i koordinacija sa centralnom i regionalnom bolnicom. | |
| I.1.8 | Digitalizacija registracije i održavanje podataka za kućne posete  ​ | 2024 | 500.00 | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | 10 obučeni kadar, 2 tableta. Digitalizovani podaci. | |
| I.1.9 | Promocija kućnih poseta na opštinskom nivou  ​ | 2024 | 1,000.00 | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Medijska kampanja: 1 video snimak na TV ili radio obaveštenjima koji promovišu kućne posete i upis dece prema vremenskim rokovima.  5 organizovanih informativnih sesija za kućne posete sa fokusom na ruralna područja, 200 brošura. | |
| I.1.10 | Podizanje svesti očeva o rastu i razvoju dece do 3 godine | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Organizacija sesija sa očevima uz učešće br učešća | |
| I.1.11 | Podizanje svesti majki o ZHFH kroz susrete u javnim vrtićima | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Organizovanje sesija podizanja svesti u svim javnim vrtičima | |
| I.1.12 | Učešće zdravstvenih radnika u obuci za izgradnju kapaciteta za ranu identifikaciju dece sa posebnim potrebama | 2024-2026 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj radnika obučenih za izgradnju kapaciteta za ranu identifikaciju dece sa posebnim potrebama | |
| I.1.13 | Integracija instrumenta za praćenje razvoja dece u usluge primarne zdravstvene zaštite | 2024-2026 | - | - | | - | Opština  MZ  UNICEF | GCPM  DZSS | Deca koja primaju usluge ante/peri i postnatalne nege, kao i deca koja su deo programa kućnih poseta, pregledaju se kako bi se pratio razvoj deteta. | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj I.1:*** |  | **20,600.00** | **19,100.00** | | **19,100.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | 2,000.00 | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 18,600.00 | 19,100.00 | | 19,100.00 |  |  |  | |
| **I.2** | **Specifični cilj: Sprovođenje redovnog programa imunizacije** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj organizovanih informativnih kampanja za imunizaciju | 2 | | | 2 | | 2 | Imunizacija sve dece koja nisu vakcinisana iz različitih razloga. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.2.1 | Izrada opštinskog mikroplana redovne imunizacije | 2024 | - | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Izrađen i odobren opštinski plan imunizacije! | |
| I.2.2 | Obuka zdravstvenih radnika veštinama interpersonalne komunikacije za imunizaciju | 2024-2026 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Za prvu godinu 10 obučenih kadrova i novo osoblje  ​ | |
| I.2.3 | Identifikacija nevakcinisane dece i organizovanje dopunskih sesija vakcinacija | 2024-2026 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj vakcinisane dece kroz sesije vakcinacije, kao i njihovo izveštavanje na osnovu broja zajednica  ​ | |
| I.2.4 | Snabdevanje mobilnih ekipa materijalom za vakcinaciju dece na terenu | 2024 | 1,000.00 | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | 10 tašnje, tenziometar, termometar itd.  ​ | |
| I.2.5 | Svetska nedelja imunizacije, kampanja podizanja svesti o redovnoj vakcinaciji.  ​ | 2024-2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS | Broj letaka, broj informativnih sesija o vakcinaciji sa roditeljima u inst. javne i privatne predškolske ustanove (broj ustanova), kampanja podizanja svesti na društvenim mrežama. | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj I.2:*** |  | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 |  |  |  | |
| **I.3** | **Specifični cilj: Sprovođenje Programa sistematske zdravstvenog pregleda u ​​školama** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Stepen pokrivenosti sistematskim zdravstvenim pregledima u školama u kojima su vršene sistematske kontrole | 100% | | | 100% | | 100% | Sistematski zdravstveni pregled u svim školama opštine Dragaš  ​ | |
| **2** | **Indikator:** Stopa učešća dece u sistematskim pregledima u školama | 100% | | | 100% | | 100% | Sva deca učestvuju u sistematskim zdravstvenim pregledima | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.3.1 | Izrada godišnjeg plana za sprovođenje sistematskih zdravstvenih pregleda | 2024-2026 | - |  | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Izrađen plan za sistematske preglede u školama | |
| I.3.2 | Sprovođenje sistematskih zdravstvenih pregleda u školama | 2024-2035 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Broj škola u kojima su vršene sistematske zdravstvene kontrole | |
| I.3.3 | Sastavljanje izveštaja o nalazima i preporukama za postupanje sa sistematskih pregleda u školama | 2024-2035 | - | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Izrada izveštaja i predstavljanje nalaza | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj I.3:*** |  | **300.00** | **300.00** | | **300.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |  |  |  | |
| **I.4** | **Specifični cilj: Program promocije i zdravstveno vaspitanje u osnovnim i srednjim školama** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Stepen obuhvata škola u kojima se sprovode aktivnosti na edukaciji i unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja | 100% | | | 100% | | 100% | Sve škole opštine Dragaš uključujući i predškolske ustanove | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.4.1 | Izrada godišnjeg plana za promovisanje sesije i zdravstvenog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama | 2024-2026 | - | - | | - | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Jednogodišnji plan zdravstvenog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama  ​ | |
| I.4.2 | Realizacija sesija promocije zdravlja i edukacije u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Opština  Donatori | GCPM  DZSS  ODO | Broj organizovanih sesija, broj podeljenih postera u školama | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj I.4:*** |  | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |  |  |  | |
|  | ***Ukupan budžet za Akcioni plan za Strateški cilj I:*** |  | **22,200.00** | **20,700.00** | | **20,700.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | **2,000.00** | **-** | | **-** |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | **20,200.00** | **20,700.00** | | **20,700.00** |  |  |  | |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije** | **Osnovna vrednost** | | | **Privremeni cilj**  **[2025]** | | **Cilj poslednje godine [2026]** | **Rezultat** | |
| **II.** | **Strateški cilj: Unapređenje zaštite, bezbednosti, reintegracije, resocijalizacije i socijalne zaštite** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Stopa obuhvata dece kojima je pomoć potrebna, korisnika socijalnih usluga | 100% | | | 100% | | 100% | Sva deca kojima je pomoć potrebna dobijaju kvalitetne socijalne usluge | |
| **2** | **Indikator:** Broj reintegrisane i resocijalizovane dece | 10 | | |  | |  | Povećanje broja reintegrisane i resocijalizovane dece | |
| **II.1** | **Specifični cilj: Jačanje programa porodičnog i srodničkog stanovanja** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj starateljskih porodica | 1 | | | 2 | | 3 | Pružanje kontinuiranih usluga starateljskim porodicama | |
| **2.** | **Indikator:** Stopa obuhvata dece bez roditeljskog staranja smeštene u starateljskim porodicama, srodničkim porodicama i drugim institucijama | 100% | | | 100% | | 100% | Svam decama bez roditeljskog staranja pružaju se socijalne usluge primenom tri oblika pravne zaštite dečijeg stanovanja.  ​ | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| II.1.1 | Identifikovanje i povećanje broja starateljskih porodica | 2024-2026 | - | - | | - | Opština | CSR  DZSS | Trenutno postoji 1 porodica i CSR ima za cilj da poveća broj porodica, barem još jednu porodicu. | |
| II.1.2 | Obuka starateljskih porodica | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Opština | CSR  DZSS | 2 porodice plus dodatne porodice uključujući i 7 srodnih porodica. | |
| II.1.3 | Materijalna i psihosocijalna podrška deci i starateljskim porodicama | 2024-2026 | 1,200.00 | 2,400.00 | | 3,600.00 | Opština | CSR  DZSS | Subvencionisanje starateljskih porodica sa godišnjim iznosom od 1200 evra | |
| II.1.4 | Obezbeđivanje medicinskih poseta starateljskim porodicama | 2024-2026 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | Opština | CSR  DZSS | Svaka 3 meseca redovne posete i druge lekarske posete po potrebi u vezi sa zdravljem dece. | |
| II.1.5 | Obezbeđivanje besplatnog EFH u javnim vrtićima za decu u starateljskim porodicama | 2024-2026 | - | - | | - | Opština | CSR  DZSS | Broj dece koja su korisnici EFH | |
| II.1.6 | Savetovanja sa roditeljima o roditeljskim obavezama | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Opština | CSR  DZSS | Broj organizovanih sesija  ​ | |
|  | ***Opšti budžet za Specifični cilj II.1:*** |  | **2,300.00** | **3,500.00** | | **4,700.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 2,300.00 | 3,500.00 | | 4,700.00 |  |  |  | |
| **II.2** | **Specifični cilj: Pružanje socijalnih usluga za decu kojima je pomoć potrebna** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj dece koja primaju usluge od PSC (prijavljeno na osnovu kategorija usluga) | 10 dece, maloletnih delinkvenata od 16-18 godina,  5 Zlostavljana i zanemarena deca | | |  | |  | Sva deca u potrebi dobijaju kvalitetne socijalne usluge u opštini Dragaš. | |
| **2** | **Indikator:** Broj osoba sa invaliditetom u opštini Dragaš koji su dobile kuće  ​ |  | | |  | | 10 | Izgrađeno 10 kuća za osobe sa invaliditetom u opštini Dragaš. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| II.2.1 | Izrada opštinskog plana za inkluzivnost dece sa smetnjama u razvoju | 2024 | 500.00 | - | | - | Opština | CSR  DZSS  ODO | Hartimi i planit i finalizuar. | |
| II.2.2 | Podrška uslugama rehabilitacije u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju | 2024-2026 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | Opština  Donatori | CSR  DZSS | Formiranje psihosocijalnog savetovališta koje pruža savete ovim kategorijama dece sa smetnjama u razvoju. | |
| II.2.3 | Izgradnja kuća za osobe sa invaliditetom u opštini Dragaš | 2024-2026 |  |  | | 250,000.00 | Opština | SO Dragaš  DZSS  CSR | Izgradnja kuća za osobe sa invaliditetom u opštini Dragaš | |
| II.2.4 | Poboljšanje infrastrukture, fizički pristup javnim institucijama | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2000.00 | Opština | CSR  DZSS | Pristupačni toaleti, br. kosina (u školama), br. pristupačnih toaleta (u školama). | |
| II.2.5 | Podrška kampanjama podizanja svesti za inkluziju marginalizovane dece i dece sa smetnjama u razvoju | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Opština  Donatori | CSR  DZSS | Organizacija sastanaka sa lokalnim savetima u zajednici radi identifikovanja marginalizovanih kategorija i upućivanja slučajeva, kampanja na društvenim i medijskim mrežama. | |
| II.2.6 | Osnaživanje pomoćni stolova za upravljanje slučajevima  ​ | 2024-2026 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | Opština  Donatori | CSR  DZSS | 2 treninga za TNMR i trenera  ​ | |
| II.2.7 | Jačanje kapaciteta CSR-a sa dodatnim stručnim kadrom | 2024-2026 | 18,600.00 | 18,600.00 | | 18,600.00 | Opština | CSR  DZSS | 1 pedagog/sociolog, 1 socijalni radnik, 1 psiholog.  ​ | |
| II.2.8 | Osposobljavanje CSR za podržavajuću logistiku (transport, radni alati, itd.) | 2024-2025 | 2700 | - | | - | Opština  Donatori | CSR  DZSS | 3 računara, 2 laptopa, 1 skener i 1 štampač. | |
| II.2.9 | Obezbeđivanje fonda za vanredne situacije za obuku kadrova za upravljanje osobama sa invaliditetom u hitnim slučajevima, elementarnim nepogodama i itd. | 2024-2025 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | Opština | CSR  DZSS | Obezbeđivanje fonda za vanredne situacije za obuku kadrova za upravljanje osobama sa invaliditetom u hitnim slučajevima, elementarnim nepogodama i itd.  ​ | |
|  | ***Opšti budžet za Specifični cilj II.2:*** |  | 36,900.00 | 33,700.00 | | 283,700.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | 2700 | - | | 250,000.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 33,600.00 | 33,700.00 | | 33,700.00 |  |  |  | |
|  | ***Opšti budžet za Akcioni plan za Strateški cilj II:*** |  | **38,600.00** | **37,200.00** | | **288,400.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | **2,700.00** | **-** | | **250,00.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | **36,500.00** | **37,200.00** | | **38,400.00** |  |  |  | |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije** | **Osnovna vrednost** | | | **Privremeni cilj**  **[2025]** | | **Cilj poslednje godine [2026]** | **Rezultat** | |
| **III.** | **Strateški cilj: Razvoj kvalitetnog i sveobuhvatnog obrazovnog sistema** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj učenika koji su napustili školu (prijavljeno prema nivou obrazovanja)  ​ | 5 | | |  | |  | Zvogëlimi i numrit të rasteve të braktisjes dhe mosregjistrimit në shkolla.  Plan i veprimit për Komunën e Dragashit për parandalimin e braktisjes së shkollës. | |
| **2** | **Indikator:** Stopa dece uključene u EFH u javnim ustanovama | 231 | | |  | |  | Otvaranje predškolskih ustanova i centara u zajednici u opštini Dragaš. | |
| **III.1** | **Specifični cilj: Unapređenje kvaliteta i povećanje uključenosti dece u rano obrazovanje** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj javnih vrtiča | 1 | | | 2 | |  | Otvaranje prve predškolske ustanove u Dragašu. | |
| **2** | **Indikator:** Broj obučenih vaspitača | 15 | | |  | |  | Svi vaspitači zaposleni za pružanje usluga u IP su obučeni i profilisani prema modulima licenciranim od strane MONT. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| III.1.1 | Podizanje kapaciteta vaspitača, menadžmenta IP, direktora osnovnih škola sa predosnovnim odeljenjima, prosvetnih inspektora i ODO-a za implementaciju novog nastavnog plana i programa za rano obrazovanje. | 2024-2026 | 4,500.00 | 3,500.00 | | 2,500.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Broj obučenih, broj vrtića koji su počeli da primenjuju novi nastavni plan i program (2025/25). | |
| III.1.2 | Podizanje kapaciteta vaspitača za inkluzivno rano obrazovanje | 2024-2026 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Broj obučenih vaspitača. | |
| III.1.3 | Proširenje pristupa EFH kroz izgradnju ili adaptaciju objekata predškolskih ustanova | 2024-2026 | 55,000.00 | 500,000.00 | | - | Opština  Donatori | ODO  MONT | Izgradnja IP u Dragašu, otvaranje centra sa osnovom u zajednici 2 odeljenja u selu Brodosavce, kao i izgradnja vrtiča u selu Brodošane.  ​ | |
| III.1.4 | Promovisanje značaja obrazovanja u ranom detinjstvu u zajednici | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | Opština  Donatori | ODO | Broj aktivnosti/seansi organizovanih u vrtićima, kao i u saradnji sa roditeljima. Trebalo bih se razmotriti opcije plaćanja za vrtiče u zajednici. | |
| III.1.5 | Podizanje svesti roditelja o invalidnosti | 2024-2026 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | Opština  Donatori | ODO | Br. aktivnosti samih škola za podizanje svesti roditelja i saradnju sa privatnim sektorom za organizovanje različitih kampanja sa ciljem podizanja svesti roditelja ili zajednice o povratku u školu ili značaju obrazovanja. | |
| III.1.6 | Opremanje škola didaktičkom opremom i tehnološkim opremom koja bi pomogla deci sa teškoćama u komunikaciji  ​ | 2024-2026 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Broj vrtića opremljenih didaktičkim materijalima i pomočnom tehnološkim opremom. | |
| III.1.7 | Podizanje kapaciteta tima za pedagoško ocenjivanje u opštini | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Opština  Donatori | ODO | 1 obuka tima na nivou opštine. Organizovanje redovnih sastanaka timova. Organizacija međuopštinskih timova za razmenu različitih iskustava.  ​ | |
| III.1.8 | Podizanje kapaciteta za inkluzivno obrazovanje | 2024-2026 | 1,000.00 | 400.00 | | 400.00 | Opština  Donatori | ODO | Broj obučenih vaspitača. | |
| III.1.9 | Stvaranje zdravog okruženja sa adekvatnim uslovima za EFH, uključujući zelene površine | 2024-2026 | 4,000.00 | 3000.00 | | 1,000.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Uređenje zelenih površina i njihovo opremanje rekreativnim rekvizitima za razvoj obrazovno-vaspitne aktivnosti u spoljašnjim sredinama; opremanje radnih prostorija ekološkim igračkama po CE standardima za svaku oblast razvoja u ranom detinjstvu. | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj III.1:*** |  | **76,600.00** | **518,600.00** | | **15,600.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | 55,000.00 | 503,000.00 | | 1000.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 21,600.00 | 15,600.00 | | 14,600.00 |  |  |  | |
| **III.2** | **Specifični cilj: Unapređenje kvaliteta i inkluzivnosti u osnovnom i srednjem obrazovanju**  **​** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj stručnih saradnika angažovanih u školama za holistički pristup učenicima sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u osnovno, niže srednje i više srednje obrazovanje | 1 školski psikolog  5 asistenta za decu sa posebnim obrazovnim potrebama | | |  | |  | Povećanje broja stručnih saradnika kako bi se detetu obezbedio adekvatan tretman. | |
| **2** | **Indikator:** Broj škola koje su imale koristi od digitalizacije obrazovanja i podizanja nastavničkih kapaciteta u oblasti IKT | 7 | | | 10 | |  | IKT kabineti u svim školama opštine Dragaš | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| III.2.1 | Izrada plana prevencije napuštanja škole na opštinskom nivou | 2024-2026 | 1,100.00 | 800.00 | | 800.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Plan prevencije napuštanja završen.  ​ | |
| III.2.2 | Funkcionalizacija i osnaživanje timova za prevenciju i reagovanje na napuštanje i neupisa u školama | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | ODO | ECMI je angažovan prema planu između Opštine Dragaš i UNICEF-a.  ​ | |
| III.2.3 | Plaćanje prevoza učenika do OSNŠ i SVŠ na teritoriji opštine Dragaš | 2024-2026 | 172,544.00 | 172,544.00 | | 172,544.00 | Opština  Donatori | ODO | Broj učenika koji koriste besplatan prevoz u opštini Dragaš. | |
| III.2.4 | Izrada opštinskog plana za prevenciju nasilja i maltretiranja u školama  ​ | 2024-2026 | 1,700.00 | 1,700.00 | | 1,700.00 | Opština  Donatori | ODO | Izrada opštinskog plana, uključujući formiranje komisije na opštinskom nivou za prevenciju negativnih događaja i formiranje komisije (direktor škole, policija zajednica, psiholog i ODO, Kabinet gradonačelnika, učenici i roditelji). | |
| III.2.5 | Podizanja kapaciteta i sprovodjenje protokola za prijavljivanje slučajeva nasilja u školama | 2024-2026 | 1,200.00 | 700.00 | | 700.00 | Opština  Donatori | ODO | Obuka za komisiju i školske psihologe.  ​ | |
| III.2.6 | Podrška aktivnostima podizanja svesti za prevenciju nasilja i stvaranje klubova vršnjačkih posrednika u školama  ​ | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole | Formiranje i funkcionisanje posredničkih klubova (članovi moraju biti učenici X razreda), kao i obuka članova kluba.  ​ | |
| III.2.7 | Obezbeđivanje asistenata za decu sa smetnjama u razvoju u svim IP i školama po potrebi | 2024-2026 | 6,480.00 | 21,200.00 | | 21,200.00 | Opština  Donatori | ODO | Sada ima 2 asistenta i biće dodata još 3 asistenta. Ukupno 5 asistenata. | |
| III.2.8 | Angažovanje školskih psihologa po administrativnim uputstvima | 2024-2026 | 7,200.00 | 7,200 | | 7,200 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Angažovanje 1 školskog psihologa.  ​ | |
| III.2.0 | Promovisanje dečjih prava i stvaranje pouzdanih mehanizama i kanala da deca prijave slučajeve zlostavljanja (školska komisija, odgovorno lice, kutija za žalbe, itd.) | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Opština  Donatori | ODO | Redovni sastanci za izveštavanje, odgovornost, uključujući Tim za prava deteta. Postavljanje kutija za žalbe u školama.  ​ | |
| III.2.10 | Stvaranje programa karijerne orijentacije u gimnaziji | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Određivanje karijernih savetnika i stvaranje programa savetovanja. | |
| III.2.11 | Jačanje trougla dete-roditelj-nastavnik/pomoćnik asistent | 2024-2026 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | 5 asistenata angažovanih na podršci studentima sa smetnjama u razvoju. Saveti učenika u kojima učestvuju i roditelji i nastavnici, kao i saveti roditelja, gde je učesnik i predstavnik saveta roditelja na nivou opštine. | |
| III.2.12 | Identifikacija dece sa teškoćama u pisanju i čitanju, kao i održavanje dodatnih časova za decu neuspešne (disleksija i disgrafija)  ​ | 2024-2026 | 1,400.00 | 1,400.00 | | 1,400.00 | Opština  Donatori | ODO  MONT | Svake godine se priprema izveštaj sa spiskom učenika koji imaju teškoće u čitanju i pisanju (spisak se objavljuje krajem novembra), a zatim se preduzimaju mere za poboljšanje stanja. Br. obuka za nastavnike i školske psihologe. | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj III.2:*** |  | 194,524.00 | 208,444.00 | | 208,444.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 194,524.00 | 208,444.00 | | 208,444.00 |  |  |  | |
|  | ***Opšti budžet za Akcioni plan za Strateški cilj III:*** |  | **271,124.00** | **227,444.00** | | **224,444.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | **59,000.00** | **3,000.00** | | **1,000.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | **211,494.00** | **224,444.00** | | **223,444.00** |  |  |  | |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije** | **Osnovna vrednost** | | | **Privremeni cilj**  **[2025]** | | **Cilj poslednje godine [2026]** | **Rezultat** | |
| **IV.** | **Strateški cilj: Omogućavanje programa neformalnog obrazovanja, sporta, rekreacije i zaštite životne sredine**  **​** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj programa neformalnog obrazovanja organizovanih u toku godine | 2 | | | 2 | | 2 | Povećanje broja programa neformalnog obrazovanja za omladinu. | |
| **2** | **Indikator:** Broj omladinskih klubova osnovanih u ruralnim područjima | 7 | | | 10 | | 13 | Povećanje broja učesnika u osnovanim klubovima. | |
| **IV.1** | **Specifični cilj: Podizanje znanja i veština mladih kroz neformalno obrazovanje** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj novih učesnika u obukama organizovanim na opštinskom nivou | 140 | | |  | |  | 140 mladih ljudi obučeno za IT, Robotiku, Programiranje i veština 2024. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.1.1 | Promovisanje i jačanje Saveta učenika u srednjim školama Opštine | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj sastanaka koje organizuju saveti učenika. | |
| IV.1.2 | Stvaranje omladinskih klubova u ruralnim sredinama | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | - | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj omladinskih klubova osnovanih u ruralnim područjima. | |
| IV.1.3 | Organizacija obuke za liderstvo, obuke mekih veština (Soft Skills) | 2024-2026 | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj mladih obučenih u mekim veštinama.  ​ | |
| IV.1.4 | Organizovanje kampanja i aktivnosti za podizanje svesti mladih o fenomenu „maltretiranja“ (uznemiravanja i fizičkog, emocionalnog i psihičkog nasilja, kao i „cyber-bulling“) | 2024-2026 | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | U svakoj školi psiholozi organizuju kampanju podizanja svesti. | |
| IV.1.5 | Organizovanje kampanja i aktivnosti za promociju mentalnog zdravlja u školama i omladinskim klubovima | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj kampanja organizovanih u toku godine. | |
| IV.1.6 | Istraživanje potreba mladih | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Objavljivanje istraživanja. | |
| IV.1.7 | Obuka za izradu projekta | 2024-2026 | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj mladih koji su pohađali obuku. | |
| IV.1.8 | Obuka u oblasti IT-a | 2024-2026 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj mladih koji su pohađali obuku.  ​ | |
| IV.1.9 | Organizacija okruglih stolova sa temom „Negativne pojave u školama i način prevencije ovih pojava“ | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj mladih koji su pohađali obuku.  ​ | |
|  | ***Opšti budžet za Specifični cilj IV.1:*** |  | **6,400.00** | **6,400.00** | | **5,800.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 6400.00 | 6,400.00 | | 5,800.00 |  |  |  | |
| **IV.2** | **Specifični cilj: Promovisanje zdrave prakse i povećanje blagostanja dece i mladih kroz sportske i kulturne aktivnosti** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj organizovanih sportskih aktivnosti | 1 | | | 1 | | 1 | Organizacija sportskih turnira u osnovnim i srednjim školama. | |
| **2** | **Indikator:** Broj organizovanih kulturnih aktivnosti (prijavljeni na osnovu institucija u kojima su organizovane) | 1 | | | 1 | | 1 | Organizacija redovnih poseta istorijskim kulturnim objektima sa svim učenicima osnovnih škola. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.2.1 | Organizacija sportskih turnira u osnovnim i srednjim školama | 2024-2026 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | Opština  Donatori | ODO  Škole  DKOS | Broj mladih koji su učestvovali u sportskim takmičenjima. | |
| IV.2.2 | Organizacija aktivnosti sa volonterima za zaštitu i promociju kulturnog nasleđa | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Opština  Donatori | DKOS | Broj organizovanih aktivnosti.  ​ | |
| IV.2.3 | Organizacija pozorišnih predstava za decu | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Opština  Donatori | DKOS | Broj organizovanih pozorišnih predstava za decu. | |
| IV.2.4 | Festivali za decu/mlade | 2024-2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | Opština  Donatori | DKOS | Broj dece koja su učestvovala. | |
| IV.2.5 | Organizacija aktivnosti povodom obeležavanja Dana deteta – 1 Juna | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO  DZSS | Broj organizovanih aktivnosti. | |
| IV.2.6 | Redovne posete sa učenicima kulturno – istorijskih objekata | 2024-2026 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | Opština  Donatori | DKOS | Broj poseta organizovanih u toku godine. | |
|  | ***Opšti budžet za Specifični cilj IV.2:***  ***​*** |  | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,300.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | - | - | | - |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,300.00 |  |  |  | |
| **IV.3** | **Specifični cilj: Podizanje svesti i aktivno angažovanje dece i mladih u zaštiti životne sredine** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj škola koje su osnovale zelene klubove (prijavljeno po nivoima obrazovanja) | 7 | | | 10 | | 14 | Povećanje broja škola koje su stvorile zelene klubove (u roku od tri godine sve škole bi trebalo da naprave zelene klubove). | |
| **2** | **Indikator:** Broj aktivnosti organizovanih za podizanje svesti o zaštiti životne sredine | 3 | | | 3 | | 3 | Povećanje broja učesnika uključenih u aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje životne sredine. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.3.1 | Podrška stvaranju Zelenih Klubova u osnovnim i srednjim školama | 2024-2026 | 900.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO  DZSS | Broj kreiranih zelenih klubova.  ​ | |
| IV.3.2 | Organizacija kampanja za podizanje svesti i aktivnosti za obeležavanje međunarodnih dana zaštite životne sredine | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO  DZSS | Broj organizovanih aktivnosti. | |
| IV.3.4 | Organizovanje aktivnosti za promociju upotrebe bicikala | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO  DZSS | Broj organizovanih aktivnosti. | |
| IV.3.5 | Organizacija aktivnosti za uređenje zelenih površina (parkova) u gradu i na selu | 2024-2026 | 84,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO  DZSS | Broj zelenih površina koje su stvorene tokom godine u Blaču, Dragašu, Plavu. | |
| IV.3.6 | Igrališta za decu | 2024-2026 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | Opština  Donatori | DKOS  ODO | Izgradnja igrališta za decu u Dragašu, Globoćici i Restelici. | |
| IV.3.7 | Izgradnja sportskih terena | 2024-2026 | 45,000.00 | 70,000.00 | | 80,000.00 | Opština | DKOS  ODO | Izgradnja sportskih terena u Zapludže, Plajnike, Krushevo, Zlipotok i Globočici | |
|  | ***Opšti budžet za Specifični cilj IV.2:*** |  | 155,500.00 | 135,900.00 | | 145,900.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | 154,000.00 | 135,000.00 | | 145,000.00 |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 1,500.00 | 900.00 | | 900.00 |  |  |  | |
|  | ***Opšti budžet za Akcioni plan za Strateški cilj IV:*** |  | **165,200.00** | **145,600.00** | | **145,900.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  | **154,000.00** | **130,000.00** | | **145,000.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | **11,200.00** | **10,600.00** | | **10,000.00** |  |  |  | |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije** | **Osnovna vrednost** | | | **Privremeni cilj**  **[2025]** | | **Cilj poslednje godine [2026]** | **Rezultat** | |
| **IV.** | **Strateški cilj: Jačanje opštinskog mehanizma za prava dece** | | | | | | | | |
| **1** | **Indikator:** Broj redovnih sastanaka grupe za prava dece | 4 | | | 4 | | 4 | Redovni tromesečni sastanci, praćenje i odgovornost. | |
| **2** | **Indikator:** Razvoj mehanizma za praćenje plana rada grupe za prava dece | 1 | | | 1 | | 1 | Povećane posete na terenu i javne rasprave. | |
| **Br.** | **Akcija** | **Zadnji rok** | **Budžet** | | | | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i prateća ustanova** | **Proizvod (Output)** | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| V.1.1 | Održavanje redovnih tromesečnih sastanaka grupe za prava dece | 2024-2026 | - | - | | - | Opština | DKOS  ODO  DZSS | 4 redovna sastanka organizovana za svaku godinu. | |
| V.1.2 | Obuka političara i opštinskih službenika o aspektima prava dece | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | Opština  MALS | DKOS  ODO  DZSS | Broj osoblja obučenog o aspektima prava dece. | |
| V.1.3 | Kreiranje sistema za upravljanje informacijama za decu | 2024 | - | - | | - | Opština | DKOS  ODO  DZSS | Mehanizam upravljanja praćenjem Akcionog plana za radnu grupi za prava dece. | |
| V.1.4 | Izrada godišnjeg izveštaja o realizaciji Plana rada grupe za prava dece | 2024-2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,00.00 | Opština | DKOS  ODO  DZSS | Godišnji izveštaj pripremljen za realizaciju Plana rada grupe za prava dece. | |
| V.1.5 | Osnivanje i osnaživanje Dečje Skupštine | 2024-2026 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | Opština | DKOS  ODO  DZSS | Usvajanje Plana rada grupe za prava deteta u Skupštini opštine. | |
| V.1.6 | Integracija Goranskih paralelnih struktura u institucije Republike Kosovo | 2024- 2026 | - | - | | - | Opština | Ekipa za prava dece | Sastanci sa građanima goranske zajednice koji su deo srpskih paralelnih struktura. | |
|  | ***Opšti budžet za specifični cilj V.1:*** |  | **4,000.00** | **4,000.000** | | **4,000.00** |  |  |  | |
|  | *Od kojih kapitalne:* |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | *Od kojih tekuće:* |  | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 |  |  |  | |
|  | ***Ukupan budžet za Akcioni plan:*** |  | **503,824.00** | **937,644.00** | | **436,144.00** |  |  |  | |
|  | ***Od kojih kapitalne:*** |  | **217,700.00** | **633,000.00** | | **396,000.00** |  |  |  | |
|  | ***Od kojih tekuće:*** |  | **286,124.00** | **304,6440.00** | | **40,144.00** |  |  |  | |