**PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2024-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **1. PËRPARIMI NË KUADRIN E PËRGJITHSHËM TË BARAZISË GJINORE DHE FUQIZIMI I GRAVE, TË REJAVE E VAJZAVE, NË TË GJITHË DIVERSITETIN E TYRE.** | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 1.a. Përgjegjshmëria dhe transparenca e Komunës për përmbushjen e angazhimit publik zyrtar për barazinë gjinore, e rritur ndjeshëm.  1.b. Pjesëmarrja e të rejave dhe grave, në të gjithë diversitetin e tyre, në vendimmarrjen politike e publike të Komunës, e përmirësuar.  1.c. Planet e veprimit dhe programet buxhetore të Komunës, me perspektivën gjinore të integruar. | | | |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 4, 5, 6, 12.  - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 1.2 dhe 3.2.  - Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 4, objektivat specifikë 1 dhe 2.  - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 3, 4 dhe 7.  - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.  - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fushat kritike 7, 8 dhe 9.  - Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. | | | |
| ***Objektivi specifik:*** | ***1.1. Rritja e vetëdijesimit të grave, të rejave e vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, mbi të drejtat dhe mundësitë e barabarta në çdo fushë.*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 1.1.a. Përqindja e grave, të rejave e vajzave të informuara mbi të drejtat e tyre dhe rëndësinë e ofrimit të mundësive të barabarta për të gjitha/gjithë, në çdo fushë. | | Do të përcaktohet në 2024 | Rritur me 20% | - Më shumë gra, të reja e vajza të Komunës Dragash, të informuara mbi të drejtat e tytre në fusha të ndryshme të jetës, si dhe me rëndësinë e aplikimit të barazisë e drejtësisë gjinore. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ institucionet mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.1. Aktivitete vetëdijesuese në kuadër të javës së 8 marsit (shënimi i ditës ndërkombëtare të gruas) | Zyra për Barazi Gjinore (ZBGJ) | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.2. Aktivitete vetëdijesuese për shënimin e ditës ndërkombëtare të vajzave | Zyra për Barazi Gjinore (ZBGJ) | Drejtoria e Arsimit  Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport  Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.3. Aktivitete vetëdijesuese për publikun e gjerë, mbi të drejtat e tyre, qasje në shërbime dhe mbrojtjen nga diskriminimi gjinor dhe i shumëfishtë | Zyra për Barazi Gjinore (ZBGJ) | Drejtoria e Arsimit  Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport  Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.4. Aktivitete vetëdijesuese me prindrit mbi rëndësinë e parandalimit të martesve të hershme të vajzave e djemve | Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete | Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.5. Aktivitete vetëdijesuese me të rejat / vajzat dhe të rinjtë/ djemtë mbi trafikimin e qenieve njerëzore | Zyra për Barazi Gjinore (ZBGJ) | MAPL  Drejtoria e Arsimit  Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport  Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.6. Takime me Këshillat Lokalë për përfaqësimin e barazisë gjinore | Zyra e Kryetarit  Kuvendi Komunal | Gratë Asambleiste  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i takimeve të realizuara  - Numri i personave të përfshrë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.7. Aktivitete vetëdijesuese në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe përmbylljes së fushatës së përvitshme të “16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”. | Zyra për Barazi Gjinore | Antarët e Mekanizmit Koordinues Komunal për Mbrojtje nga Dhuna në Familje  Qendra për Punë Sociale  Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve vetëdijesuese të realizuara  - Numri/lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.85. Aktiviteteve vetëdijesuese për publikun e gjerë, me theks të veçantë angazhimin e barabartë të vajzave, të rejave e grave në profesione të ndryshme, sidomos në profesione që sfidojnë steriotipet gjinore. | Zyra për Barazi Gjinore (ZBGJ) | Zyra e Punësimit  Drejtoria e Arsimit  Qendra për Punë Sociale  Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dh Inspekcione  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve vetëdijesuese të realizuara  - Numri / lloji i materialeve vetëdijesuese  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, aftësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.9. Mbështetja për funksionalizimin dhe bashkëpunimi me Grupin e Grave Asambleiste | Zyra për Barazi Gjnore | Zyra e Kryetarit  ZBGJ | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Kuvendi Komunal  Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të përbashkëta  - Lista e aktiviteteve që dakordësohen për t’u zhvilluar së bashku | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.10. Aktivitete vetëdijesuese për të drejtën në trashëgimi dhe pronë, me fokus të drejtat pronësore të grave. | Zyra për Barazi Gjnore | Drejtoria për Urbanizim, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve vetëdijesuese të realizuara çdo vit.  - Numri dhe lloji i materialeve sensibilizuese të përdorura.  - Numri i pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve, ndarë sipas gjinisë, moshës, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.1.11. Referimi i rasteve për aplikimin e masës afirmative për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve, pa pagesë. | Zyra për Barazi Gjnore | Drejtoria për Urbanizim, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit  Agjencia Kadastrale e Kosovës  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i rasteve të referuara  - Numri i grave që gëzojnë të drejtën e tyre të rregjistrimit të pronësisë në emër të të dy bashkëshortëve | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi specifik:*** | ***1.2. Rritja e masave dhe veprimeve të Komunës që marrin parasysh e zbatojnë integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjegjshëm gjinor*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2023/2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 1.2.a. Përqindja e buxhetit komunal dedikuar veprimeve për fuqizimin e grave dhe përparimin drejt barazisë gjinore. | | Do përcaktohet gjatë vitit 2024 | Rritur me 5% | Komuna do të hedhë hapa konkretë për integrimin gjinor në të gjthë fushat e veprimtarisë së saj, që do të realizohen duke përdorur si mjet kryesor buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ institucionetmbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.1. Themelimi dhe funksionalizimi i Komitetit për Barazi Gjinore (KBGJ) | Zyra e Kryetarit | Kuvendi Komunal  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizata ndërkomb | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Kuvendi Komunal | - Vendimi për themelimin e KBGJ  - Numri i anëtareve/anëtarëve, ndarë sipas seksit, moshës, pozitës, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.2. Ngritja e kapaciteteve për integrimin gjinor dhe vlerësimin e ndikimit gjinor, në politikat publike në nivel lokal. | Sektori i Burimeve Njerëzore | Instituti i Kosovës për Administratën Publike (IKAP)  ABGJ  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorët | - Numri i trajnimeve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, pozitës, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.3. Ngritja e kapaciteteve të zyrtareve/zyrtarëve të komunës dhe institucioneve të tjera lokale për aplikimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor | Sektori i Burimeve Njerëzore | Drejtoria për Ekonimi, Financa dhe Zhvillim  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Donatorët | - Numri i trajnimeve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, pozitës, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.4. Aplikimi i buxhetimit të përgjegjshëm gjinor (BPGJ) nga të gjitha drejtoritë e komunës | Drejtoria për Ekonimi, Financa dhe Zhvillim | Drejtoritë Komunale  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoritë Komunale  Donatorët | - Numri i programeve buxhetore ku aplikohet analiza gjinore dhe zbatohet BPGJ  - % e buxhetit për veprime për barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas kun drejt buxhetit total të komunës | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.5. Përgatitja e formave të unifikuara për mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit dhe karakteristikave të tjera, për të gjitha aktivitetet që organizon komuna. | Zyra për Barazi Gjinore | Drejtoritë Komunale  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024 | Do përllogaritet | */* | */* | Zyra e Kryetarit  Drejtoritë Komunale  Donatorët | - Format e përgatitura dhe të shpërndara në të gjithë njësitë / sektorët / drejtoritë e komunës | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.6. Takime për të nxitur pjesëmarrjen e grave/të rejave në dëgjesat publike, sidomos në dëgjesat buxhetore. | Të gjitha drejtoritë komunale | Këshillat Lokale  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë komunale | - Numri i takimeve të zhvilluara  - Numri i personave që marrin pjesë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.7. Përgatitja e një udhëzuesi për përdorimin e gjuhës së ndjeshme gjinore, si dhe shmangien e gjuhës së urrejtjes, në të gjitha dokumentet e përgatitura dhe të publikuara nga Komuna. | Zyra për Barazi Gjinore | Zyra e Kryetarit  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komuniutete  Sektori Ligjor dhe Integrimi Evropian  OJQ | 2024 | Do përllogaritet | / | / | Zyra e Kryetarit  Donatorët | - Dokumenti i përgatitur dhe publikuar | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.8. Monitorimi i përvitshëm dhe raportimi për zbatimin i ktij plani Lokal të Veprimit për Barazinë Gjinore | Zyra për Barazinë Gjinore | Komiteti për BGJ  Drejtoritë Komunale | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit  Kuvendi Komunal | - Raporti i monitorimit i përvitshëm | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 1.2.9. Shtimi i zyrtareve gra në administratë dhe në të gjitha drejtoritë e komunës | Zyra e Kryetarit  Drejtoria e Administratës | Drejtoritë Komunale | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoritë Komunale | - Numri i zyrtareve gra të shtuara në administratë dhe në të gjitha drejtoritë e komunës | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **2. PROMOVIMI I TË DREJTAVE EKONOMIKE, SOCIALE DHE TË PUNËSIMIT TË DENJË, SI DHE FUQIZIMI I VAJZAVE, TË REJAVE DHE GRAVE.** | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 2.a. Praktika e Komunës për t’u krijuar grave dhe të dhe të rejave, në të gjithë diversitetin e tyre, mundësi për ndërmarrësi dhe punë të denjë, nëpërmjet krijimit të lehtësirave fiskale dhe mbështetjes me mjete monetare, e përmirësuar ndjeshëm.  2.b. Më shumë qasje në shërbime sociale cilësore që mundësojnë ndarjen e barabartë të punës shtëpiake dhe të kujdesit midis grave dhe burrave, të rejave e të rinjve, vajzave e djemve. | | | |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 5, 6, 15, 16, 17 dhe 18. 40  - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 2.1 dhe 2.2.  - Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 3, objektivi specifikë 3, 4, 5 dhe 6.  - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 11, 13 dhe 14.  - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.  - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fushat kritike 1, 2 dhe 6  - Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 11, 18, 27, 31 dhe 35. | | | |
| ***Objektivi specifik:*** | ***2.1. Rritja e qasjes së grave dhe të rejave, në të gjithë diversitetin e tyre, ndaj shërbimeve, produkteve dhe burimeve financiare që ndikojnë në fuqizimin ekonomik të tyre.*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 2.1.a. Numri i grave / të rejave fermere e në ndërmarrësi, përfituese të granteve dhe subvencioneve të Komunës dhe ministrive përkatëse. | | Do përcaktohet | Rritur me 10% | Më shumë gra e të reja të angazhuara si fermere e në ndërmarrësi do të kenë qasje në informacione e burime dhe do të përfitojnë nga grantet dhe subvencionet e komunës. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ zyrat mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.1.1. Takime informuese me gratë dhe të rejat fermere e në ndërmarrësi, për shërbimet që ofrojnë Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione dhe Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim, për të nxitur pjesëmarrjen e tyre në konkurim për grante e subvencione | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim | Zyra për Barazi Gjinore  Këshillat Lokalë  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zvillim  Donatorë | - Numri i takimeve të zhvilluara  - Numri i grave/të rejave pjesëmarrëse, ndarë sipas moshës, etnisë, llojit të aktivitetiut ekonomik, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.2. Takime vetëdjësuese dhe inkurajimi i grave dhe të rejave për angazhimin e tyre profesional në bujqësi dhe blegtori | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim | Këshillat Lokalë  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zvillim  Donatorë | - Numri i takimeve të zhvilluara  - Numri i grave/të rejave pjesëmarrëse, ndarë sipas moshës, etnisë, llojit të aktivitetiut ekonomik, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.3. Subvencionimi i fermereve / fermerëve në rritjen e sipërfaqes së mbjellë dhe kultivimin e bimëve mjekësore aromatike (BMA), duke synuar rritjen e numrit të grave fermere në BMA | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione | Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Donatorë | - Numri i grave fermere të subvencionuara / numrit tota të fermerëve, ndarë sipas moshës, etnisë, llojit të bimëve që kultivon etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.4. Mbështetje e pjesshme me pajisje për gratë / të rejat fermere për kultivimin e BMA | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione | Zyra për Barazi Gjinore  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione    Donatorë | - Numri i grave / të rejave fermere të mështetyra, nbdarë sipas moshës, etnisë, llojit të pajisjes, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.5. Takime informuese me gratë dhe të rejat mbi masat aktive të tregut të punës dhe aftësimet profesionale që dalin nga Agjensioni i Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) | Zyra e Punësimit | Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Punësimit  Donatorë | - Numri i takimeve të zhvilluara  - Numri i grave / të reave pjesëmarëse ndarë sipas moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.6. Aftësimi profesional i grave/të rejave për përgatitjen e planeve të biznesit, me qëllim nxitjen e vetëpunësimit të tyre. | Zyra e Punësimit | APRK – MPFT  UNDP | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Punësimit  Donatorë | - Numri i sesioneve informuese të realizuara  - Numri i grave / të rejave të angazhuara, ndarë sipas moshës, etnisë, etj.  - Numri i planeve të biznesit të përgatitura | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.7. Monitorimi i përdorimit të pajisjeve / mjeteve për zhvillimin e bizneseve, bazuar në planet e biznesit që miratohen nga APRK | Zyra e Punësimit | APRK  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Punësimit  Donatorë | - Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit për monitorim, të nënshkruara  - Numri i monitorimeve të realizuara | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.8. Promovimi dhe shitja e produkteve të prodhuara nga gratë /të rejat fermere e në ndërmarrësi, duke synuar përfshirjen e tyre në panaire të ndryshme lokale | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zvillim | Zyra për Barazi Gjinore  Këshillat Lokalë  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zvillim | - Numri i panaireve të zhvilluara  - Numri i grave / të rejave fermere e në ndërmarrësi të përfshira, ndarë sipas moshës, etnisë, llojit të ndërmarësisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.9. Hulumtim i tregut për evidentimin e aktiviteve të cilat kryhen / mund të kryhen nga gratë /të rejat dhe që ndikojnë në fuqizimin ekonomik të tyre. | Zyra e Kryetarit | Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcione  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zvillim  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Fondi i bashkëfinancimit | - Raporti i hulumtimi me getjet dhe rekomandimet  - Daabazë me të dhëna të prditësuara në mënyrë të përvitshme | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.1.10. Edukimi/trajnimi i grave për përmirësimin e cilësisë dhe marketimit të produkteve të traditës, të cilat i trashëgojnë prej vitesh. | Drejtoritë përkatëse, në varësi të fushës së traditës që shprehet interesi | Zyra e Punësimit  Qendra e Aftësimit Profesional  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Fondi i bashkëfinancimit | - Numri i grave/ të rejave të trajnuara, ndarë sipas moshës, etnisë, llojjit të produktit, etj  - Nurmi i produkteve të traditës marketingu i të ciave është përmirësuar | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi specifik:*** | ***2.2. Rritja e qasjes së banoreve e banorëve të Dragashit në shërbime sociale cilësore e të përgjegjshme gjinore*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| - Numri i grave/ të rejave/ vajzave në të gjithë diversitetin e tyre që kanë qasje në shërbime sociale cilësore | | Do përcaktohet | Rritur me 15% | - Më shumë gra, të reja e vajza, në të gjithë diversitetin e tyre trajjtohen në shërbime sociale cilësore e të përgjegjshme gjinorë të siguruara nga komuna. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ zyrat mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.2.1. Ngritja e shërbimit të qëndrimit ditor për të moshuarat/moshuarit në Dragash. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | Ministritë e linjës  OJQ  Organizatat ndërkomnbëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | - Studimi i fizibilitetit i përgatitur  Shërbimi i qëndrimit ditor i ngritur e funksional  - Numri i personave që trajtohen, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.2.2. Subvencionimi i pagesës së kopshtit për fëmijët e nënave vetushqyese, me probleme sociale dhe fëmijët e nënave, raste të dhunës në familje. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | Drejtoria e Arsimit  Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim  Zyra për Barazi Gjinore | 2026 | / | / | Do përllogaritet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | - Numri i fëmijëve që iu mbështetet qëndrimi në cerdhe e kopshte, ndarë sipas seksit, moshës, kategorisë prej së ciës përfitojnë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.2.3. Sigurimi i strehimit (pagesa e qerasë) për të mbijetuarat e dhunës në familje, nënat vetëushqyese, etj | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | Anëtarët e MKKDHF  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | E llogaritur tek PVMDHF | Ref PVMDHF | Ref PVMDHF | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | - Numri i të mbijetuarave, që u sigurohet strehim, ndaë sipas moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.2.4. Identifikimi i të moshuarave/moshuarve të vetmuar dhe nevojave të tyre prioritare, përmes ekipit mobil | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. | - Numri i të moshuarave/moshuarve të vetmuar të identifikuar, narë sipas seksit, moshës, etnisë, etj.  - Lista me nevojat e tyre, përditësuar periodikisht | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 2.2.5. Përshpejtimi i procedurave për plotësimin e vendeve vakante të zyrtareve/  zyrtarëve të shërbimeve sociale në QPS, dhe respektimi i parimeve të BGJ në përzgjedhjen e tyre | Drejtoria e Administratës | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies  Sociale  Qendra për Punë Sociale  Zyrtari Ligjor | *2024*  *-*  *2026* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Qendra për Punë Sociale | - Procedura e konkursit e hapur, ku theksohen parimet e BGJ  - Zyrtaret/zyrtarët të përzgjedhur | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **3. ZVOGËLIMI I PABARAZIVE GJINORE NË ARSIM CILËSOR, KULTURË E SPORT, PËR GRATË, BURRAT, TË REJAT, TË RINJTË, VAJZAT DHE DJEMTË, NË TË GJITHË DIVERSITETIN E TYRE** | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 3.a. Qasja e grave, të rejave dhe vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, në arsimin cilësor dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, e përmirësuar ndjeshëm.  3.b. Më shumë vajza, të reja dhe gra të Komunës, të angazhuara në aktivitete sportive e kulturore. | | | |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 5, 6, 20, 21 dhe 22.  - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 1.1, 1.2 dhe 2.1.  - Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 3, objektivi specifik 6.  - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – neni 10.  - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.  - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fushat kritike 2 dhe 12  - Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 6, 10, 13, 20, 34 dhe 36. | | | |
| ***Objektivi specifik:*** | ***3.1. Ofrimi i mundësive të barabarta për për arsim cilësor e të mësuarit gjatë gjithë jetës, për vajzat, të rejat dhe gratë, si dhe djemtë, të rinjtë e burrat e Komunës, në të gjithë diversitetin e tyre.*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 3.1.a. Numri i vajzave, të rejave dhe grave nga të gjitha grupet, të përfshira në shërbime cilësore të arsimit dhe formimit profesional | | Do përcaktohet | Rritur me 30% | Më shumë vajza, të reja dhe gra nga të gjitha grupet, të përfshira në shërbime cilësore të arsimit dhe formimit profesioinal |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ institucionet mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.1.1. Aktivitete vetëdijësuese për parandalimin e braktisjes së shkollës dhe shkollimin e vajzave gorano-boshnjake. | Drejtoria e Arsimit | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Kominitete  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Orgnizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë ndarë sipas seksit, mosjës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.2. Takime informuese me nxënëset dhe nxënësit në shkolla për t’i orientuar drejt arsimit profesional dhe profesionave që thyejnë steriotipet gjinore. | Drejtoria e Arsimit. | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete  Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Orgnizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë ndarë sipas seksit, mosjës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.3. Ndarja e bursave komunale për studentet dhe studentët e Komunës të Dragash, duke respektuar parimet e barazisë gjinore. | Drejtoria e Arsimit | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Kominitete  Zyra për Barazi Gjinore | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit. | - Numri i bursave të ndara çdo vit, sipas gjinisë, moshës, degës së zgjedhur, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.4. Pranimi i psikologeve / psikologëve në shkolla dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i tyre, në lidhje me çështjet e barazisë gjinore. | Drejtoria e Arsimit. | Drejtoria e Administratës  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Donatorë | - Numri i psikologeve/ psikologëve në shkolla  - Numri i trajnimeve të realizuara me ta | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.5. Fuqizimi i kapaciteteve të mësimdhënëseve / mësimdhënësve në fushën e barazisë gjinore dhe drejtave të njeriut (trajnimet mund të zhvillohen në Qendrën për Ngritje Profesionale). | Drejtoria e Arsimit | Zyra Barazisë Gjinore  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Zyra e Kryetarit  Donatorë | - Numri i trajnimeve të zhvilluara  - Numri i mësimdhënëseve / mësimdhënësve të përfshirë, ndarë sipas seksit moshës, lëndës mësimore, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.6. Angazhimi i psikologeve / psikologëve dhe OJQ per tematika të lidhura me bulizmin, diskriminimin gjinor dhe disavantazhimin e shumëfishtë. | Drejtoria e Arsimit | Zyra Barazisë Gjinore  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Kominitete  Zyra e Kryetarit  OJQ  Organizata ndërkonbëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Donatorë | - Numri i trmatikave të mbajtura mbi secilin problem  - Numri i nxenëseve/ nxënësve të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.7. Aktivitete vetëdijesuese me vajzat/të rejat dhe djemtë/të rinjtë e Reselicës për adresimin e steriotipeve gjinore sidomos në orientimin profesional | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Kominitete | Zyra Barazisë Gjinore  Drejtoria e Arsimit  Zyra e Kryetarit  OJQ  Organizata ndërkonbëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Kominitete  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.8. Promovimi i modeleve positive të antareve/ antarëve të komuniteteve jo-shumicë që kanë ecur në edukim dhe punësim | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete | Zyra për Barazi Gjinore  Drejtoritë Komunale përkatëse  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete  Donatorë | - Numri i aktiviteteve të zhvilluara  - Numri i modeleve të prmovuara ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.9. Shtimi i mësimdhënëseve gra në shkollat e Dragashit | Drejtoria e Arsmit | Zyra për Barazi Gjinore  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsmit | - Numri i mësimdhënëseve të shtuara | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.10. Shtimi i zyrtareve gra në Drejtorinë e Arsimit[[1]](#footnote-1) | Drejtoria e Administratës  Zyra e Kryetarit | Drejtoria e Arsimit  Zyra për Barazi Gjinore | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsmit | - Numri i zyrtareve gra të shtuara | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.11. Funksionalizimi i kopshtit komunal për të ofruar qasje më të mirë në arsim për vajzat dhe djemtë dhe përmirësimin e mundësive të punësimit për gratë. | Drejtoria e Arsmit | Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsmit | - Kopshi i hapur dhe funksional  -Numri i fëmijëve vajza dhe djem që frekuentojnë kopshtin, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.12. Funksionalizimi dhe shtimi i kapaciteteve të dy qendrave të reja me bazë në komunitet për të ofruar mundësi arsimimi dhe punësimi për gratë në komunitet | Drejtoria e Arsimit | Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsimit  Donatorë | - Qendrat funksionale  - Numri i grave/të rejave që arsimohen, ndarë sipas moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.13. Seminare për mësimin e dy gjuhëve te të rejat dhe të rinjtë | Drejtoria e Arsimit  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete | Komiteti për Komunitete  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsmit | - Numri i seminareve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.1.14. Ngritja dhe funksionalizimi i këshillave të nxënëseve / nxënësve për barazi gjinore dhe trajnimi i tyre - Të konfirmohet nga DKA | Drejtoria e Arsimit | Zyra për Barazi Gjinore  Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Arsmit | - Numri i këshillave të ngritur  - Numri i trajnimeve për barazinë gjinire të zhvilluara | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi specifik:*** | ***3.2. Promovimi i modeleve të suksesshme të grave, të rejave dhe vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, që investojnë dhe marrin pjesë aktivisht në art, kulturë dhe sport.*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 3.2.a. Numri i grave të rejave dhe vajzave që promovohen si modele të suksesshme në art, kulturë dhe sport | | Do përllogatitet | Rritur me 10% | Më shumë gra, të reja dhe vajza që promovohen si modele të suksesshme në art, kulturë dhe sport |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ institucionetmbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.2.1. Dhënia përparësi grave, të rejave e vajzave në të gjithë diversitetin e tyre, në ndarjen e subvencioneve në art, kultuurë e sporte | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | Zyra për Barazi Gjinore  OJQ  Organizata ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | - Rregullorja për subvencionet e rishikuar  - Numri i grave, të rejave e vajzave të subvencionuara | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.2.2. Mbështetje vjetore e aktiviteteve të klubeve sportive dhe OJQ rinore. | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | - Numri i aktiviteteve vjetore të mb ështetura ër OJQ dhe klubet sportive | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.2.3. Promovimi i modeleve të grave, të rejave e vajzave në manifestimet kulturore. | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | - Numri i grave, të rejave e vajzave të promovuara | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 3.2.4. Rritja e numrit të zyrtareve gra e të rejave që të konkurojnë në pozicionet që hapen në Drejtorinë e Kulturës[[2]](#footnote-2) | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | Zyra për Barazi Gjinore | 2024  -  2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve | - Numri i zyrtareve që konkurojnë e zgjidhen në pozicionet vakante | Komiteti për Politika dhe Financa |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **4. PROMOVIMI I SHËNDETIT DHE TË DREJTAVE SEKSUALE DHE RIPRODHUESE.** | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 4.a. Edukimit mbi shëndetin seksual e riprodhues të personelit arsimor dhe nxënëseve e nxënësve në shkollat e mesme profesioale të Komunës, i jepet vëmendje.  4.b. Vendimarrja tek vajzat, djemtë, të rejat, të rinjtë, gratë dhe burrat për shëndetin seksual e riprodhues, e përmirësuar ndjeshëm. | | | |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 5, 6, 11.  - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 1.1, 1.2 dhe 2.1.  - Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 2, objektivi specifik 2.  - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – neni 12.  - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.  - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fusha kritike 3  - Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 6, 10, 14, 34 dhe 37. | | | |
| ***Objektivi specifik:*** | ***4.1. Rritja e qasjes së grave, të rejave, e vajzave në të gjithë diversitetin e tyre, në shërbime cilësore shëndetësore dhe të shëndetit seksual e riprodhues.*** | | | |
| **Treguesi** | | **Vlera bazë (2023/2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati** |
| 4.1.a.Numri i grave, të rejave, vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, me akses të shtuar në kujdesin dhe shërbimet shëndetësore seksuale dhe riprodhuese. | | Do përcaktohet në 2024 | Rritur me 10% | Më shumë informacion mbi të drejtat dhe shëndetin, si dhe shëndetin seksual e riprodhues, vecanërisht tek graë, të rejat dhe vajzat, në të gjiutë diversitetin e tytre |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | | | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT** | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /**  **zyra përgjegjëse** | **Drejtoritë/ zyrat mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 4.1.1. Aktivitete vetëdijesuese përgjatë muajit tetor – Sensibilizimi mbi kancerin e gjirit | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Zyra për Barazi Gjinore  Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  Zyra e Kryetarit  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Numri i aktiviteteve vetëdijesuese të zhvilluara  -Numri/lloji i materialeve të shpërndara  Numri i grave të /të rejave të informuara, ndarë sipas moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.2. Sigurimi i shërbimeve shndetësore për gratë / të rejat duke mundësuar pajisje specifike (mamografinë) | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  Zyra e Kryetarit  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Pajisja e mamografisë e siguruar  - Numri i grave/ të rejave të diagnostikuara, ndarë sipas moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.3. Mbështetja e grave dhe të rejave që po përballen me sëmundje të rënda, me vlerë monetare dhe medikamente | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  Zyra e Kryetarit  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Numri i grave / të rejave të mbështetura, ndarë sipas moshës, etnisë, llojit të sëmundjes, etj.  - Numri i medikamenteve të dhëna  - % e mbështetjes monetare të siguruar | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.4. Kryerja në vazhdimësi (përmes ekipeve mobile) i vizitave të rregullta në familje për nënat lehona dhe foshnjat e tyre, sidomos në zonat rurale. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Numri i vizitave të rregullkta në shtëpi  - Numri i nënave dhe foshnjave të vizituara ndarë sipas moshës, (seksit për foshnjat), etnisë, vaksinimeve, sëmundshmërisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.5. Përgatitja e materialeve informuese mbi të drejtat dhe shëndetin seksual e riprodhues. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Materialet e përgatitura | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.6. Takime informuese me gratë, të rejat, vajzat dhe burrat, të rinjtë, djemtë, mbi të drejtat dhe kujdesin për shëndetin seksual e riprodhues. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Numri i takimeve të zhvilluara  - Numri i personave të përfshirë ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |
| 4.1.7. Trajnimi i personelit shëndetësor mbi shëndetin seksual e riprodhues dhe rëndësinë e ofrimit të shërbimeve shëndetësore universale dhe të përgjegjshme gjinore. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare  OJQ  Organizatat ndërkombëtare | 2024  –  2026 | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Do përcaktohet | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  Donatorë | - Numri i trajnimeve të organizuara  - Numri i personelit shëndetësor të angazhuar, ndarë sipas, seksit, moshës, specialitetit, etnisë, etj. | Komiteti për Politika dhe Financa |

1. Ky aktivitet është pjesë e aktivitetit 1.2.9 më sipër, por është renditur këtu sepse ka dalë si rezultat i analizës gjinore programit buxhetor të Drejtrisë së Arsimit, të realizuar me mbështetjen e UN Women [↑](#footnote-ref-1)
2. Ky aktivitet është pjesë e aktivitetit 1.2.9 më sipër, por është renditur këtu sepse ka dalë si rezultat i analizës gjinore të programit buxhetor të Drejtrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të realizuar me mbështetjen e UN Women [↑](#footnote-ref-2)