REPUBLIKA E KOSOVËS

Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Opština DRAGAŠ

AKCIONI PLAN PROTIV NAPUŠTANJA I NEUPISAVANJA ŠKOLE

2024-26

2023

sadržaj

Spisak skraćenica ………………………………………………………………………………………………

Uvod ……………………………………………………………………………………………………………

Kontekst ................................................................ ....................... ………………………………………………………

Svrha akcionog plana…………………………………………………………………………..

Ciljevi ................................................................ ....................... ………………………………………………………

Dodatak................................................. .. ................................................ ..............................................

SKRAČENICE

================================================== = ==

MONT 	Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija

ODO 		Opštinske direkcije za obrazovanje

SMIA 		Sistem upravljanja informacijama u obrazovanju

TPONN 	Tim za prevenciju i odgovor na napuštanje i neregistraciju

SN 		Savet studenata

KP		Savet roditelja

SROK 	Savet roditelja za obrazovanje Kosova

CSR 		Centar za socijalni rad

NVO 		Nevladina organizacija

UNICEF 	Međunarodni dječiji fond Ujedinjenih naroda

ECMI 		Evropski centar za manjinska pitanja

PREDGOVOR

Postoji niz međunarodnih konvencija i standarda, koji zahtijevaju pristup i jednake mogućnosti u kvalitetnom obrazovanju, stoga država ima obavezu da preduzme sve potrebne mjere kako bi osigurala pravo na obrazovanje svim svojim građanima bez obzira na spol, nacionalnu pripadnost, sposobnost i drugo stanje.

Pošto je riječ o školama i studentima/djeci preduniverzitetskog obrazovanja, mislimo isključivo na Konvenciju o pravima djeteta, kao ugovor koji sveobuhvatno pokriva prava djeteta u svakom kutku svijeta. Pozivajući se na osnovne principe ove konvencije, države usmjeravaju nacionalne politike, stoga su one osnova univerzalnih prava za svako dijete/pojedinca: nediskriminacija,  Učešće, najbolji interes djeteta i Razvoj punog potencijala.

Polazeći od ovih principa, obrazovne ustanove treba da vode računa o učešću i inkluzivnosti u kvalitetnom obrazovanju, obezbeđujući razvoj dece u okviru njihovog punog potencijala.

Ustav Republike Kosovo (član 47) i obrazovno zakonodavstvo garantuju pravo na obrazovanje svakome, bez obzira na pol, etničku pripadnost, sposobnost ili drugo stanje, na osnovu ljudskih/dečijih prava.

Važeći zakoni: Zakon o predškolskom obrazovanju, Zakon o preduniverzitetskom obrazovanju, Zakon o obrazovanju i stručnom osposobljavanju, Zakon o obrazovanju i obuci odraslih, Zakon o prosvetnoj inspekciji na Kosovu, Zakon o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo, itd., zajedno sa pratećim podzakonskim aktima, rješavati jednake mogućnosti i sveobuhvatan pristup kvalitetnom obrazovanju.

Barijere različite prirode u okviru obrazovnog sistema, posebno one u pristupu obrazovanju, koje se odnose na brojne individualne, porodične, društvene faktore sa različitim društvenim, ekonomskim, zdravstvenim i kulturnim kontekstima, zahtevaju multidisciplinarni pristup, zbog čega imamo i druge relevantne zakone. kao što su: Zakon o socijalnim i porodičnim uslugama, Privremeni zakonik o krivičnom postupku, Zakon o policiji, zdravstvu i dr., koji zajedno sa propisima i drugim institucionalnim mehanizmima, zahtevaju našu punu saradnju kako bismo funkcionisali kao veze države u rješavanje problema sa kojima se suočavaju jedni s drugima

Zakonodavstvo o obrazovanju obavezuje nadležne institucije kao što su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, opštine, obrazovne institucije i zajednica, da preduzmu sve razumne korake kako bi obrazovne institucije bile kvalitetne, sveobuhvatne, humane i sigurne, kako zahtevaju obrazovne politike, uključujući standarde za prijateljske škole, nastavne planove i programe i svaku kariku obrazovnog sistema. Oni su niz podzakonskih akata koji pomažu u razvijanju procedura za osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, implementaciji zakona na snazi.

Zatim imamo relevantne strateške dokumente koji daju prioritet učešću i inkluzivnosti u obrazovanju, kao i druge međusektorske strateške dokumente i standardne procedure koje se bave aspektima pristupa obrazovanju za žrtve trgovine ljudima, nasilja, kriminala i drugih okolnosti, kakve god da su.

U cilju implementacije ovih politika i konkretnog rješavanja učešća u obrazovanju, ovim opštinskim planom fokusiramo pažnju na prevenciju i odgovor na napuštanje škole i neupisivanje, kako bismo osigurali da sva djeca imaju koristi od obrazovnog sistema i da se razvijaju u okviru punog potencijala.

Kontekst

Dragaši je najjužnija opština Kosova, koja se graniči sa susednim državama S.Makedonijom i Albanijom. Na severu, Dragaš se graniči sa opštinom Prizren, koja je centar južnog regiona Kosova, u okviru kojeg se Dragaš takođe nalazi. Grad Dragaš je 37 km udaljen od grada Prizrena. Opština pokriva površinu od 435,8 km², oko 4% celokupne teritorije Kosova i osma je po veličini među trideset opština Kosova. Opština Dragaš obuhvata 36 naselja, sa malim gradom Dragaš kao centrom opštine. Opština se na rubu graniči sa Šar-planinom sa južne i istočne strane, koja se nastavlja na Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Ovaj planinski lanac proteže se u pravcu sjeveroistok-jugozapad otprilike 70 km u dužinu i 30 km u širinu, sa ukupnom površinom od oko 1600 km². 900 km² (56,25%) ove oblasti se nalazi u Severnoj Makedoniji, 690 km² (43,12%) na Kosovu i 10 km² (0,63%) u Albaniji. Specifična karakteristika Dragaša je široka prostranstva pašnjaka koji su ovu oblast učinili pogodnom za stočarstvo, poljoprivredu i poljoprivredne proizvode. Šarski planinski venac na Kosovu je podeljen na tri regiona koji uključuju turističku i zimsku sportsku oblast Ljuboten/Brezovica, centralnu oblast Prizrena i deo Dragaša koji obuhvata Goru i Opolje. 18,5% ovog raspona je 2000 m nadmorske visine. Najviša planina čitavog područja Šara je planina Korab (2764m), dok je najviši vrh Titov vrh sa 2747m. U Dragašu su najvažniji vrhovi: Koritnik na severozapadu na granici sa Albanijom (2262m), Kodra e Karanikolles na severozapadu (2409m), Maje na istoku (2493m), "Kryet e Kagi" na severu Broda (2207m), Velika Vraca na jugoistoku (2536m, najviši vrh) i Sveštenička kapela na jugozapadu (2075m).

U našoj funkcionalnoj opštini postoji 36 školskih objekata i 12 matičnih škola, 23 prateće škole, 1 srednja škola. Za školsku 2023/24. godinu imamo ukupno 3041 učenika. Ukupno 9 učenika je napustilo školu za ovu školsku godinu, 5 iz SHFMU "Fetah Sylejmani" - Dragaš i 4 iz SHML "Ruzhdi Berisha" - Dragaš , 41 učenik bez jednog ili dva roditelja, 13 učenika sa ograničenim mogućnostima, 12 učenika sa teškoćom u učenju, 22 učenika sa brojnim izostancima, 4 učenika u riziku su od napuštanja.

Opština je angažovala privatne kompanije za prevoz učenika od kuće do škole i obrnuto, što je uticalo na smanjenje rizika od napuštanja škole. Planiramo i angažovanje 2 psihologa (mobilnih).

TPONN timovi na nivou škole i ODO su funkcionalni. Imamo zahtjeve za neformalno učenje (obrazovanje odraslih).

Obrađuje se karijerna orijentacija, saradnja škole i porodice, posebno veoma važna uloga školskog psihologa. Individualni sastanci sa učenicima i roditeljima, testiranje ličnosti učenika kako bi se shvatilo za koju profesiju je vezana njihova ličnost. Pored individualnih aktivnosti, održavat će se grupne aktivnosti gdje će se razgovarati o različitim zanimanjima, a svaki student će biti u obavezi da predstavi zanimanje u obliku seminarskog rada, o čemu će potom zajedno razgovarati (karijerni savjetnik), staratelj 9. i 12. razred.

Razmatrati razvojni plan škole sa posebnim osvrtom na organizaciju i planiranje saradnje sa roditeljima u pogledu profesionalne orijentacije učenika;

Upitnik za karijernu orijentaciju za identifikaciju preferencija o profesijama koje učenici vole.

SHML "Ruzhdi Berisha" - Dragash svake godine organizuje sajmove u školama o profilima koje škola poseduje

Svrha plana rada

Koordinacija međuinstitucionalnih akcija i jačanje kapaciteta na lokalnom i školskom nivou u implementaciji zakonskih obaveza za prevenciju i reagovanje na napuštanje i neupis u školu, povećanje uključenosti djece u obrazovanje i smanjenje napuštanja školovanja.

Ciljevi Opštinskog akcionog plana

- Opšti cilj I : Prevencija i rana identifikacija učenika u riziku od napuštanja školovanja i pružanje odgovarajućih intervencija za njihovu podršku, kao što su savjetovanje, podrška i mentorstvo.

Specifični ciljevi:

  - Funkcionalizacija opštinskih i školskih TPONN -a, kao i kontinuirano praćenje osipanja na opštinskom nivou;

  - Međuinstitucionalna koordinacija i sa razvojnim partnerima u podršci školskim aktivnostima;

  - Praćenje akademskog i vanakademskog napretka studenata i pružanje podrške po potrebi.

- Opšti cilj II : Smanjiti stopu napuštanja škole stvaranjem lakše tranzicije iz niže srednje škole u srednju školu, na osnovu mogućnosti za karijeru koje odgovaraju sposobnostima i interesovanjima učenika.

Specifični ciljevi :

2.1. Premošćavanje niže srednje škole i više srednje škole počevši od 6. razreda.

2.2. Podizanje svijesti roditelja i učenika o orijentaciji u profilima prema kompetencijama i interesovanjima djeteta;

2.3. Uspostavljanje partnerstva sa lokalnim preduzećima kako bi se pružile mogućnosti za stažiranje, mentorski programi i mogućnosti za otvaranje novih radnih MONTa

2.4. Praćenje implementacije akcionog plana.

Ovi ciljevi su detaljno razrađeni aktivnostima, indikatorima, rokovima, odgovornim i pratećim institucijama, kao i planiranim budžetom, tako da se mogu lako pratiti u periodičnim fazama.

Glavni traženi rezultati:

- Pojačano praćenje i nadzor od strane inspektorata

- Funkcionalizacija TPONN -a u opštini i u svim školama

- Na kraju svake godine utvrđujemo konkretne rezultate za broj/procenat riješenih slučajeva

- Odgovor na slučajeve neocenjenih učenika i sa mnogo izostanaka

- Povećanje kvaliteta izvještavanja iz škola/smanjenje napuštanja škole

Budžetiranje: (Biće dopunjeno)

Budžet predviđen ovim planom dostiže 69.390,00€

Nadgledanje:

Sprovođenje ovog plana prati opštinski TPONN, koji sačinjava godišnji izvještaj o implementaciji plana. Ovaj akcioni plan će biti praćen okvirom za praćenje, koji će olakšati proces praćenja i izvještavanja u utvrđenim, šestomjesečnim i godišnjim rokovima.

| Opšti cilj 1. Osnaživanje TPONN-a za prevenciju i ranu identifikaciju učenika u riziku od napuštanja i pružanje odgovarajućih intervencija za njihovu podršku, kao što su savjetovanje, podrška i mentorstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifični cilj 1.1: Funkcionalizacija opštinskih i školskih TPONN-a, kao i kontinuirano praćenje napuštanja na opštinskom nivou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| br. | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Funkcionalizacija opštinskog TPONN-a sa redovnim sastancima i izvještajima | Odluka, zapisnici, dnevni red, sastanci 30 sastanaka 3 treninga u toku godine Angažman 2 stručnjaka | x | x | x | ODO | Opština MONT | 300,00 € |  |
| 1.1.2. | Uspostavljanje TPONN-a u svim školama preduniverzitetskog obrazovanja | Odluke školskih TPONN-a Izrada plana sa specificiranim aktivnostima | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 1.1.3 | Sesija podrške za opštinski TPONN | Dnevni redovi, liste prisutnih 30 sastanaka podrške | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | 500,00 € |  |
| 1.1.4 | Sesija podrške za školske TPONN | Dnevni redovi, liste prisutnih, certifikati | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | 1.440,00 € |  |
| 1.1.5. | Pomoć školskih TPONN-a za korištenje SPH | br. sastanaka, br. škola korisnika Dodjela br. sastanaka podrške SPH | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | 1.500,00 € |  |
| 1.1.6. | Prevoz studenata Od kuće do škole i obrnuto | Liza studenata Izveštaji o prevozu učenika | x | x | x | ODO | COMMUNE ODO | 42.000,00 € |  |
| 1.1.7 | Angažovanje psihologa | br. sastanaka, Sa studentima Sa roditeljima | x | x | x | ODO | ODO ŠKOLA | 960,00 € |  |
| 1.1.8 | Rano djetinjstvo ( KBK ) | Angažovanje vaspitača | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 1.1.9 | Obuka nastavnika za PIA | Broj sastanaka, broj nastavnika | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | 1.500,00 € |  |
| Specifični cilj 1.2: Međuinstitucionalna koordinacija i sa razvojnim partnerima u podršci aktivnostima škola i učenika u potrebi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Koordinacioni sastanci sa partnerima | br. sastanaka, rezultati | x | x | x | ODO | MONT PARTNERI | 200,00 € |  |
| 1.2.2 | Razvoj međusektorskih projekata u prevenciji negativnih pojava koje otežavaju redovno pohađanje škole određene grupe učenika | br. projekata, aktivnosti podizanja svijesti (3) br. škola korisnika br. učenika korisnika | x | x | x | ODO | Ostale opštinske uprave PARTNERI ODO Kosovska policija KSB Kancelarija za zajednice i povratak | 200,00 € |  |
| 1.2.3 | Podrška studentima stipendijama i drugim podsticajima (nagradama) za motivaciju održivog obrazovanja. | br. stipendija br. učenika-korisnika kojima je potrebna podrška i koji su u opasnosti od napuštanja školovanja, uzimajući u obzir udaljenost od škole Paket podrške | x | x | x | ODO | PARTNERI ASSEMBLY općinski COMMUNE ODO | 5.000,00 € |  |
| 1.2.4. | Plaćanje prevoza za fnva u QB - PZ | br. studenata korisnika | x | x | x | ODO | općina ODO | 7.350,00 € |  |
| Specifični cilj 1.3: Pratiti akademski i neakademski napredak studenata i pružiti im podršku kada je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Razvoj sistema kumulativnog registra za učenike 6-9 razreda | Razvijen Registar. Evidencije | x | x | x | MONT ODO škola | PARTNERI | Bez troškova |  |
| 1.3.2. | Pružanje obuke za nastavnike i školske administratore o tome kako održavati i koristiti sistem kumulativne evidencije; | Treninzi | x | x | x | MONT ODO | PARTNERI | 200,00 € |  |
| 1.3.3 | Redovni sastanci sa roditeljima, nastavnicima i školskim administratorima radi pregleda akademskog i neakademskog napretka učenika | Održani sastanci | x | x | x | škola | ODO | 240,00 € |  |
| 1.3.4 | Osiguravanje sredstava za aktivnosti podrške studentima koji imaju akademske ili lične poteškoće; | Podijeljeni budžet Dodatne aktivnosti učenja | x | x | x | ODO škola | MONT MF | 700,00 € |  |
| 1.3.5. | Implementacija nacionalnog sistema za identifikaciju i rješavanje faktora rizika za napuštanje škole, kao što su izostanci iz škole, loši akademski rezultati i problemi u ponašanju. | SPH funkcionalan i upotrebljiv za sve škole (školski nadzor za SPH). | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 600,00 € |  |
| Opšti cilj 2. Smanjiti stopu napuštanja školovanja stvaranjem lakše tranzicije iz niže srednje škole u srednju školu, na osnovu mogućnosti za karijeru koje odgovaraju vještinama i interesima učenika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 2.1: Premošćavanje niže srednje škole i više srednje škole počevši od 6. razreda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| br. | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Implementacija politike ranog karijernog vođenja sa fokusom na učenike 6. razreda. | Primjenjivo UA redovna, realizovana aktivnost, razmjena informacija od strane nastavnika | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 2.1.2. | Organiziranje sajmova karijera kako bi se studenti upoznali sa različitim zanimanjima i mogućnostima zapošljavanja. | Održavaju se sajmovi u školama | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 1.000,00 € |  |
| 2.1.3 | Angažovanje savjetnika za karijerno vođenje u nižim srednjim školama kako bi učenicima pružili karijerno vođenje i podršku. | br. karijernih savjetnika zaposlenih u školama | x | x | x | ODO | MONT | 700,00 € |  |
| 2.1.4 | Osmišljavanje programa koji pomaže učenicima u planiranju karijere i donošenju odluka, što uključuje njihovo povezivanje sa višim srednjim školama. | Program je osmišljen i distribuiran u školama Sedmica otvorenih vrata Informativna sesija digitalnim putem (CD) | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 240,00 € |  |
| Specifični cilj 2.2: Svijest roditelja i učenika o orijentaciji u profilima prema kompetencijama i interesovanjima djeteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Priprema informativnih materijala za roditelje i učenike. | Pripremljeni materijali: Brošure, posteri, video poruke... | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 1.500,00 € |  |
| 2.2.2 | Radionica sa roditeljima o promociji obrazovnih profila i prednostima pravilne orijentacije djece u srednjem obrazovanju | br. radionica, (1 godišnje) realizovanih sastanaka | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 2.000,00 € |  |
| 2.2.3 | Radionice za učenike mlađih razreda za istraživanje njihovih vještina, interesovanja i sposobnosti. | br. seminara koje sa studentima provode karijerni savjetnici Za recenziju sa UA | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | 500,00 € |  |
| 2.2.4. | Zajednički sastanci sa roditeljima, učenicima sa motivacionim govornicima. | Broj sastanaka održanih od strane karijernih savjetnika. Razred 6-9 (39 sastanaka) | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 2.2.5 | Istraživanje za br. studenata prijavljenih nakon diplomiranja na AMU | Evidencija prijavljenih učenika | x | x | x | škola ODO | škola | Bez troškova |  |
| Specifični ciljevi 2.3. Stvaranje partnerstava sa lokalnim preduzećima za pružanje mogućnosti stažiranja, mentorskih programa i mogućnosti otvaranja radnih mesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Identifikacija poslovanja i stvaranje sporazuma o razumijevanju | br. sporazuma i partnera | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 2.3.2. | Sprovođenje sporazuma o razumijevanju prema podijeljenim odgovornostima | br. škola i profila korisnika sporazuma br. studenata koji su podržani za praktičan rad. | x | x | x | škola ODO | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 2.3.3 | Sprovođenje sporazuma o razumijevanju prema podijeljenim odgovornostima | Broj ugovora i partnera | x | x | x | škola ODO | ODO Agencija za zapošljavanje | Bez troškova |  |
| Specifični ciljevi 2.4. Praćenje implementacije akcionog plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Rok |  |  | Odgovorna institucija | Podržavajuće institucije | Budžet |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Razvoj i odobravanje okvira za praćenje | Razvijen okvir za praćenje. Trening za slučajeve | x | x | x | ODO škola | MONT PARTNERI | 600,00 € |  |
| 2.4.2. | Prikupljanje podataka prema okviru monitoringa | Prikupljeni podaci, izvještaji | x | x | x | ODO škola | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| 2.4.3 | Analiza podataka | Analizirani podaci | x | x | x | ODO škola | MONT PARTNERI | 200,00 € |  |
| 2.4.4. | Izvještavanje o realizaciji akcionog plana | Redovno godišnje izvještavanje | x | x | x | ODO škola | MONT PARTNERI | Bez troškova |  |
| ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.390,00 € |

Aneks: Relevantni pravni okvir, dokumenti o politici i dodatne reference

zakon

- Ustav Kosova,

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=3702

- Zakon 04/L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu, 16. septembar 2011, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2770

- Zakon br. 2003/12 o pristupu službenim dokumentima, 6. novembar 2003. , https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2470

- Zakon br. 03/L – 172 o zaštiti ličnih podataka, 31. maj 2010., https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2676

- Zakon br. 02/L-37 o upotrebi jezika , 1. mart 2007 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2440

Administrativna uputstva

- Administrativno uputstvo 08/2018 za uspostavljanje i jačanje timova za prevenciju i reagovanje na napuštanje i neupis u preduniverzitetsko obrazovanje https://masht.rks-gov.net/udhezimi-adinistrativ-masht-nr-08-2018 -per-themelimin-dhe -osnaživanje-prevencije-i-kbmnapu-timova/

- Administrativno uputstvo br. 9/2011 o prikupljanju i izvještavanju statističkih podataka iz škola i predškolskih ustanova u preduniverzitetskom obrazovanju koristeći sistem za upravljanje informacijama u obrazovanju, 30. decembar 2012, https://masht.rks-gov.net/9-ua -po -prikupljanju-i-izvještavanju-statističkih-podataka-iz-škola-i-predškolskih-ustanova-u-preduniverzitetskom-obrazovanju-koristeći-sistem-za-upravljanje-informacijama-u/

- UA za transfer studenata https://masht.rks-gov.net/16-ua-per-kalimin-e-nxenesit-te-shkolles-se-mesme-te-larte-prej-nje-profili-arsimor- ne -drugo-iz-jedne-škole-u-drugu-školu-br-16-2011-datum-30-12-2011/

- AU. 08/2022 za školsku dokumentaciju preduniverzitetskog obrazovanja, https://masht.rks-gov.net/udhezim-administrativ-masht-nr-08-per-dokumentacionin-shkollor-ne-arsimin-parauniversitaria /

- UA 03/2012 Ekvivalencija i priznavanje dokumenata preduniverzitetskog obrazovanja izdatih van Republike Kosovo https://masht.rks-gov.net/ua-barasvlera-dhe-njohja-e-dokumenteve-te-arsimit-parauniversitary-te - izdato-van-republike-kosovo-br-03-2012-datum-02-05-2012/

- UA 19/2015, Za sistematizaciju učenika koji su migrirali iz školske 2014/2015. godine https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-19-2015-per-sisteminin-e-nxenesve- te -koji-se-migrirali-iz-školske-2014-2015/

- UA 1/2016, Utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupaka za organizovanje dopunskog obrazovanja za repatrijske učenike https://masht.rks-gov.net/ua-nr-01-2016-dt-12-01-2016-per -određivanje-uslova-kriterijuma-i-procedura-za-organizaciju-dopunskog-učenja-za-repatrijate-učenike-organizaciju-i-planiranje-obrazovnog-procesa-u umjetnosti /

- UA 01/2014 za organizaciju i planiranje stručnog obrazovanja https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-01-2014-organizimi-dhe-planificación-i-procesit-arsimor-ne-arsimin-dhe - Profesionalne vještine/ .

- UA 02/2014 Broj studenata sa AAP modulima i kvalifikacijama, resursi, infrastruktura i sigurnost studenata https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-02-2014-numri-i-nxenesve-me- modules -i-kvalifikacije-aap-resursa-školske-infrastrukture-sigurnosti učenika/

- UA (MONT) br. 06.2014 Kodeks ponašanja i disciplinske mjere za učenike srednjih škola https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10128

- UA- MAST br: 12/2014 Izuzeci uzrasta u slučaju upisa u obrazovanje i obuku odraslih https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-12-2014-perjashtimet-ne-moshe-on- -prilika-upisa-u-obrazovanje-i-sposobnosti-za-rastanja/

(Politika dualnog učenja počela je od septembra 2022. u početku u 4 profila: kuhar, pomoćnik u restoranu, frizer i zidar)

Ministarstvo prosvjete je zainteresovano za dualni sistem obrazovanja, s ciljem da u svakoj općini sarađuje sa privrednim subjektima koji imaju mogućnost zapošljavanja mladih, vodeći računa o zaštiti na radu i pitanjima vezanim za rad učenika mlađih od 18 godina. godine.

Nacionalne strategije/akcioni planovi

- Strateški plan obrazovanja na Kosovu (2022-2026),

- Strategija za prava djeteta (2019-2023),

- Nacionalna strategija protiv trgovine ljudima na Kosovu (2022-2026),

- Strategija i akcioni plan za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo (2022-2026).

Ostalo

- Jednake mogućnosti za obrazovanje za sve, Priručnik za školske timove za prevenciju i odgovor na napuštanje i neupisivanje u obavezno obrazovanje (MONT, 2023.)

- Jednake mogućnosti za obrazovanje za sve, Priručnik za opštinske timove za prevenciju i odgovor na napuštanje i neupisivanje u obavezno obrazovanje ( MONT, 2023.)

- Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) , Suočavanje sa odbijanjem školovanja i napuštanjem školovanja: Praktično orijentisan priručnik (oktobar 2011.).

- Izveštaj OEBS-a: Praćenje napuštanja i nepohađanja škole na Kosovu http://www.osce.org/sq/kosovo/95113?download=true (pristupljeno 24. marta 2014).

- Upis i napuštanje škole od strane devojčica na Kosovu (MAShT & UNICEF2004).

- Napuštanje škole od strane učenika na Kosovu (MONT, 2008)

- Pedagoški zavod Kosova, Deca van škole – Osnovna studija o prevenciji i praksi reagovanja na napuštanje i neupisivanje u školu (2014)

- UNICEF, Policy Brief - Sva djeca se upisuju, pohađaju i završavaju školovanje , 2014