Shtojca 1: Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun 2026-2030

| OBJEKTIVI 1: KRIJIMI I MEKANIZMAVE EFIKAS PËR INFORMIM DHE MARRËDHËNIE ME MEDIAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETI | PËRSHKRIMI | PËRGJEGJËSIA | KOHA | INDIKATORËT | KOSTOJA |
| Krijimi i databazës së mediave | Evidentimi i mediave lokale dhe kombëtare, dhe krijimi i listës së kontakteve | ZIMP | 2026 | Lista funksionale e mediave | Pa kosto shtesë |
| Publikimi i rregullt i komunikatave për media | Publikimi i komunikatave për aktivitetet dhe vendimet komunale | ZIMP | Në vazhdimësi | Numri i komunikatave të publikuara | Pa kosto shtesë |
| Organizimi i konferencave për media | Konferenca periodike për informimin e mediave mbi vendimet dhe projektet komunale | Kryetari i Komunës Kabineti i Kryetarit Zyra për Informim | Në vazhdimësi (sipas nevojës) | Numri i konferencave | Pa kosto shtesë |
| Trajnimi i stafit për komunikim publik | Organizimi i trajnimeve për zyrtarët komunalë mbi komunikimin me publikun dhe mediat | Njësia e Burimeve Njerëzore | 2027 | Numrit i stafit të trajnuar | Mjete që do të sigurohen nga donatorët |
| Përmirësimi i uebfaqes komunale | Përditësimi dhe strukturimi më i mirë i përmbajtjes informative në uebfaqe | ZIMP IT | 2026 2027 | Rritja e publikimeve online | Pa kosto shtesë |
| Hartimi i Planit Vjetor të Komunikimit | Planifikimi i aktiviteteve informuese dhe komunikimit publik gjatë vitit | ZIMP | Çdo vit | Plani i publikuar | Pa kosto shtesë |
| Prodhimi i përmbajtjeve multimediale | Realizimi i videove të shkurtra informuese për projektet dhe shërbimet komunale | ZIMP | Në vazhdimësi | Numri i videove të publikuara | Pa kosto shtesë |

| OBJEKTIVI 2: RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETI | PËRSHKRIMI | PËRGJEGJËSIA | KOHA | INDIKATORËT | KOSTOJA (€) |
| Krijimi i listave të kategorizuara të kontakteve me audiencat e jashtme | Krijimi i listave të kontakteve të OJQ-ve, bizneseve etj. | Shefi i Kabinetit të kryetarit ZIMP Zyra IT | 2026 | Lista funksionale me kontakte të përditësuara | Pa kosto shtesë |
| Organizimi i takimeve publike me qytetarë | Takime të rregullta informuese me komunitetin | Kryetari i Komunës Drejtoritë | Në vazhdimësi | Numri i takimeve | Pa kosto shtesë |
| Publikimi i videomaterialeve që promovojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen komunale | Nxitja e pjesëmarrjes së qytetarëve në dëgjime buxhetore dhe konsultime publike | ZIMP | ÇdoP viti | Numri i videove të publikuara | (mjete që do të sigurohen nga donatorët) |
| Konsultimet publike për dokumente të politikave të komunës | Organizimi i konsultimeve publike për plane, strategji dhe rregullore | ZIMP Kabineti i Kryetarit Kuvendi Drejtoritë komunale | Në vazhdimësi | Numri i konsultimeve | Pa kosto shtesë |
| Publikimi i dokumenteve komunale | Publikimi online i vendimeve, rregulloreve dhe dokumenteve strategjike | ZIMP IT | Në vazhdimësi | Numri i dokumenteve të publikuara | Pa kosto shtesë |
| Zhvillimi i platformave për komunikim me qytetarë | Përdorimi i rrjeteve sociale dhe platformave digjitale për komunikim | ZIMP | Në vazhdimësi | Numri i ndërveprimeve | Pa kosto shtesë |
| Transparenca buxhetore | Publikimi i dokumenteve dhe informacioneve mbi buxhetin komunal | ZIMP Drejtoria e Financave | Çdo vit | Numri i raporteve të publikuara | Pa kosto shtesë |
| Krijimi i Listës së Prioriteteve të Fshatrave | Identifikimi i prioriteteve zhvillimore përmes takimeve me qytetarë | ZIMP Kabineti i Kryetarit | Çdo vit | Lista e krijuar | Pa kosto shtesë |